

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ПРИЛЕПЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

**16 марта 2021 г. № 13**

|  |
| --- |
| **О внесении изменений в постановление администрации**  **Прилепенского сельского поселения муниципального района «Чернянский район»**  **Белгородской области от 26 сентября 2014 г. № 5** |

В целях актуализации и повышения эффективности реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Прилепенского сельского поселения Чернянского района Белгородской области на 2015-2020 годы» администрация Прилепенского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской области **п о с т а н о в л я е т :**

1. Внести изменения в постановление администрации Прилепенского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 26 сентября 2014 г. № 5 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Прилепенского сельского поселения Чернянского района Белгородской области на 2015-2020 годы»:

- утвердить в пункте 1 названного постановления прилагаемую муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Прилепенского сельского поселения Чернянского района Белгородской области».

2. Признать утратившим силу постановление администрации Прилепенского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 27 декабря 2017 года № 56 «О внесение изменений в постановление администрации Прилепенского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 26 сентября 2014 г. № 5.

**Глава администрации**

**Прилепенского сельского поселения С.Н. Казбанов**

Утверждена

постановлением администрации

Прилепенского сельского поселения

муниципального района

«Чернянский район»

Белгородской области

от «16» марта 2021 г. №13

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**« Устойчивое развитие сельских территорий**

**Прилепенского сельского поселения Чернянского района**

**Белгородской области»**

**Ответственный исполнитель Администрация Прилепенского сельского поселения**

**Руководитель программы Казбанов С.Н.** (глава администрации Прилепенского сельского поселения)

**Ответственный за разработку:**

Специалист 1 категории: Стрекозова Е.Н.

Телефон: 8(47232) 4-82-04

Адрес электронной почты: prilepenskoe-sp@mail.ru

**Паспорт**

**муниципальной программы « Устойчивое развитие сельских территорий**

**Прилепенского сельского поселения Чернянского района**

**Белгородской области»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной**  **программы** | «Устойчивое развитие сельских территорий  Прилепенского сельского поселения Чернянского района Белгородской области» (далее - Программа) |
| **1.** | **Ответственный исполнитель**  **Программы** | Администрация Прилепенского сельского поселения |
| **2** | **Соисполнители Программы** | Администрация Прилепенского сельского поселения |
| **3.** | **Участники**  **Программы** | Администрация Прилепенского сельского поселения, МКУК «Кузькинский центральный сельский Дом культуры» |
| **4.** | **Подпрограммы Программы** | 1.«Благоустройство Прилепенского сельского поселения».  2.«Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица» в Прилепенском сельском поселении».  3.«Развитие сферы культурно-досуговой деятельности Прилепенского сельского поселения».  4.«Вовлечение в занятие физической культурой и спортом жителей Прилепенского сельского поселения».  5.«Обеспечение безопасности жизни деятельности населения Прилепенского сельского поселения» |
| **5.** | **Цель (цели)**  **Программы** | Создание благоприятных социально-бытовых условий проживания населения на территории поселения. |
| **6.** | **Задачи Программы** | 1.Созданию условий для организации благоустройства территории Прилепенского сельского поселения.  2. Увеличить количество зеленых насаждений на территории Прилепенского сельского поселения.  3. Стимулирование развития культурно-досуговой деятельности на территории Прилепенского сельского поселения.  4. Укрепление физического здоровья жителей Прилепенского сельского поселения.  5. Создание условий для безопасного проживания жителей Прилепенского сельского поселения. |
| **7.** | **Сроки реализации**  **Программы** | I этап реализации 2015-2020 годы  II этап реализации 2021-2025 годы |
| **8.** | **Общий объем бюджетных ассигнований Программы, в том числе**  **за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников** | Общий объем финансирования Программы в 2015-2025 годах за счет всех источников финансирования составит 34523,2 тыс. рублей.  Объем финансирования Программы в 2015-2025 годах за счет средств местного бюджета составит 32398,3 тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 год – 3450,0 тыс. рублей;  2016 год – 3238,0 тыс. рублей;  2017 год – 3688,2 тыс. рублей;  2018 год – 3549,7 тыс. рублей;  2019 год – 3717,0 тыс. рублей;  2020 год – 3998,3 тыс. рублей;  2021 год – 3256,0 тыс. рублей;  2022 год – 2011,1 тыс. рублей;  2023 год – 1830,0 тыс. рублей;  2024 год – 1830,0 тыс. рублей;  2025 год – 1830,0 тыс. рублей.  Объем финансирования Программы в 2015-2025 годах за счет средств областного бюджета составит 1474,1 тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 год – 874,0 тыс. рублей;  2016 год – 0,0 тыс. рублей;  2017 год – 154,0 тыс. рублей;  2018 год – 178,0 тыс. рублей;  2019 год – 0,0 тыс. рублей;  2020 год – 86,5 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 181,6 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей;  2025 год – 0,0 тыс. рублей.  Объем финансирования Программы в 2015-2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 650,8 тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 год – 0,0 тыс. рублей;  2016 год – 0,0 тыс. рублей;  2017 год – 75,8 тыс. рублей;  2018 год – 0,0 тыс. рублей;  2019 год – 0,0 тыс. рублей;  2020 год – 0,0 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год –575,0 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей;  2025 год – 0,0 тыс. рублей.  Объем финансирования мероприятий Программы ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период. |
| **9.** | **Показатели конечного результата реализации Программы** | К 2025 году планируется:  - увеличение доли отдыхающих в местах отдыха до 30 %;  - увеличение количества участников ярмарки с/х продукции до 20 ед.;  - увеличение облесения эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов на площади до 126 га;  -увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий до 18,0 тыс. человек.  -увеличение доли регулярно занимающихся физической культурой и спортом до 30%; |

**Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации Программы,**

**в том числе формулировки основных проблем**

**в указанной сфере и прогнозе ее развития**

**1. Административно-территориальное деление.**

Прилепенское сельское поселение расположено в западной части Чернянского района, входящего в состав Белгородской области, граничит на востоке с Русскохаланским сельским поселением, на юго-востоке – с Ездоченским сельским поселением, на севере - с Кочегуренским и Ольшанским сельскими поселениями, на западе – с Лозновским сельским поселением и Корочанским районом, на юге - с Новооскольским районом, имеет связи с ними посредством существующей автомагистрали регионального значения и автодорог местного значения.

Общая площадь территории поселения составляет 11057 га; в т.ч.

-сельхоз угодий- 8425 га;

-пашни - 1012, 38 га;

- сенокосы, пастбища - 871 га;

-леса и лесополосы - 880 га.

На основании закона Белгородской области №159 «Об установлении границ муниципальных образований и наделения их статусом городского, сельского поселения, городского округа, муниципального района» от 09. 12. 2004 г. в состав Прилепенского сельского поселения входят четыре населенных пункта:

- село Прилепы;

- село Верхнее Кузькино;

- хутор Водяное;

- село Ковылено.

**1.1.Демография.**

Демографическая ситуация в поселении имеет отрицательную динамику.

Показатель рождаемости не превышает показатель смертности. В результате убыли населения сокращается число домохозяйств. По половому признаку преобладают женщины –54%, по возрастному показателю население распределяется следующим образом:

51 % составляет работоспособное население;

17 % -приходится на людей моложе трудоспособного возраста

32% -на пожилое население.

Численность населения Прилепенского сельского поселения представлена в таблице.

Таблица 1.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прилепенское сельское поселение | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **на 01.07.2014** |
| 1310 | 1370 | 1370 | 1350 | 1339 | 1301 |

**1.2. Экономика**.

Основу экономики поселения составляет сельскохозяйственное производство, включающее сельскохозяйственные предприятия и сектор личных подсобных хозяйств.

Собственная институциональная составляющая экономики поселения включает также административные и социальные бюджетные организации, индивидуальных предпринимателей.

**Список предприятий на территории поселения**

Таблица 2.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование организации** | **Место расположения** |
| 1. | ИП Дробышев - магазин | с.Верхнее Кузькино, ул.Магистральная, д.22 |
| 1. | ООО« Зевс» - магазин | с.Верхнее Кузькино, ул.Магистральная, д.18 |
| 2. | ИП « Пикет»- магазин | с.Верхнее Кузькино, ул.Магистральная, д.20 |
| 3. | ООО «Зевс»- магазин | с.Прилепы, ул.Атаманская, д.35 |
| 4. | ООО « Зевс»- магазин | с.Ковылено, ул.Центральная, д.49 |
| 5. | КФХ « Шанс» | с.Прилепы, ул.им.Ивлева Д.Д., д.36 |
| 6. | ООО « Агрофирма « Горби-Инвест» | с.Верхнее Кузькино, ул.Центральная, д.3 |
| 7. | ФАП с.Верхнее Кузькино | с. Верхнее Кузькино, ул.Магистральная, д.21/2 |
| 8. | МБОУ «СОШ село Верхнее Кузькино» | с.Верхнее Кузькино, ул.Центральная, д.25 |
| 9. | ДОУ « Лучик» | с.Верхнее Кузькино, ул.Центральная, д.5 |
| 10. | ФАП с.Прилепы | с.Прилепы, ул.им.Ивлева Д.Д., д.5/2 |
| 11. | ФАП с.Ковылено | с.Ковылено, пер. Почтовый, д.1 |
| 12. | МБОУ «ООШ им.Новикова Р.А.с.Ковылено» | с.Ковылено, ул. Центральная,д.2 |
| 13. | Дом Досуга с.Ковылено | с.Ковылено, пер.Мирный, д.14 |
| 14. | Старооскольский почтамт Управления федеральной почтовой связи Белгородской области филиал ФГУП  «Почта России»- Отделение почтовой связи с.Верхнее Кузькино | с.Верхнее Кузькино, ул. Центральная, д.3 |
| 15. | Старооскольский почтамт Управления федеральной почтовой связи Белгородской области филиал ФГУП « Почта России»- Отделение почтовой связи с. Ковылено | с.Ковылено, пер.Почтовый, д.1 |

В крупнотоварном производстве действуют два сельскохозяйственных предприятия ООО «Агрофирма «Горби-Инвест» и КФХ «Шанс». Все они специализируется на растениеводстве.

Численность занятых в экономике составляет порядка 420 чел., включая занятых по найму у индивидуальных предпринимателей.

Основная доля рабочих мест сосредоточена в бюджетных организациях -33%.

Важную роль для населения играет самозанятость в сельском хозяйстве, обеспечивающаяся личными подсобными хозяйствами и крестьянскими фермерскими хозяйствами.

**1.3.Транспорт.**

Внешние и внутрипоселковые транспортные связи осуществляются автомобильным транспортом. На территории поселения имеются автодороги регионального и местного значения, обеспечивающие транзитные передвижения и подъезды к населенным пунктам поселения.

**Характеристика автодорог местного (муниципального) значения**

Таблица 3.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ведомственная принадлежность** | **кол-во шт.** | **Протяженность дорог, км** | | | | |
| **всего** | **в том числе** | | | |
| **а/б** | **из них требующие ремонта** | **щебень** | **грунт** |
| дороги общего пользования муниципальной собственности | 5 | 8,3 | 7,2 | - | - | - |
| улицы в муниципальной собственности | 18 | 25,17 | 1,17 | 0,3 | 5 | 15,1 |
| подъезды к производственным объектам (в т.ч. животноводческим комплексам) | - | - | - | - | - | - |

**1.4.Коммуникационная инфраструктура.**

Во всех населенных пунктах есть точка подключения к линии Ростелеком. На территории сельского поселения присутствует мобильная связь Билайн, МТС, Мегафон, Теле2.

**1.5.Социальная сфера.**

На территории администрации Прилепенского сельского поселения расположены следующие объекты социальной инфраструктуры:

Таблица 4.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Школы** | **Д/Сады** | **ФАПЫ** | **Аптеки** | **Клубы** | **Библиотеки** |
| С.Верхнее Кузькино | 77 учеников | 30 | + | - | + | + |
| С. Прилепы | - | - | + | - | - | - |
| С. Ковылено | 23  учеников | 15 | - | - | + | + |
| Х.Водяное | - | - | + | - | - | - |

Система школьного образования представлена 2 общеобразовательными школами:

-МБОУ «ООШ с.Верхнее Кузькино»

-МБОУ «ООШ им.Новикова Р.А. с.Ковылено»

Имеется 2 дошкольных учреждения:

- ДОУ «Лучик»;

-ДОУ «Росинка»;

Учреждения культуры поселения представлены двумя организациями:

-МКУК « Кузькинский ЦСДК»;

-Дом Досуга с.Ковылено

Так же существует 2 библиотеки (в с. Ковылено и в с.Верхнее Кузькино – модельная библиотека).

Система здравоохранения представлена 4 ФАП.

**1.6. Охрана общественного порядка.**

На все поселение 1 участковый. В целях профилактики правонарушений в учреждениях образования поселения проводятся инструктажи педагогов по организации перевозок учащихся, в том числе на общественном транспорте, и по организации сопровождений пеших групп детей. Проходят периодические рейды патрулей ГИБДД.

**1.7. Экологическая обстановка.**

В связи с тем, что предприятия и организации, работающие на территории поселения не производят вредных выбросов их деятельность соответствует нормам и санитарным требованиям, экологическая обстановка в поселении является благоприятной для проживания населения. Тем не менее, существует ряд проблем, требующих решения, прежде всего проблема несанкционированных свалок ТБО.

**1.8.Жилищно–коммунальное хозяйство.**

Общая площадь жилищного фонда Прилепенского сельского поселения составляет порядка 34,1 тыс.м2.

Основной тип застройки в поселении – индивидуальные жилые дома.

**Коммунальная сфера**

Таблица 5.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | Количество |
| Число источников теплоснабжения | Ед. | 1 |
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети | Км. | 25,52 |
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, которая заменена | Км. | 19,7 |

Водоснабжение населенных пунктов централизованное, базируется на использовании подземных источников.

Прогноз реализации Программы основывается на достижении уровней ее основных показателей. Реализация стратегических приоритетов Программы социально-экономического развития администрации Прилепенского сельского поселения позволит решить наиболее актуальные проблемы сельского поселения, создать благоприятные социально-бытовые условия для проживания населения.

**Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи и описание показателей конечного результата реализации Программы, сроков реализации Программы**

Приоритеты социально-экономического развития Прилепенского сельского поселения отражены в Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Чернянский район» Белгородской области на период до 2025 года, утвержденной решением муниципального совета Чернянского района от 27 марта 2013 года № 599. (далее – Стратегия района).

К стратегическим задачам развития экономического и социального потенциала Прилепенского сельского поселения относятся:

**-**  создание условий для стабильного развития поселения;

- повышение уровня привлекательности поселения;

- укрепление физического здоровья населения, признание ценностей здорового образа жизни;

- облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов;

- повышении уровня культурно-досуговой деятельности.

Исходя из обозначенных стратегических задач и приоритетов целью Программы является создание благоприятных социально-бытовых условий проживания населения на территории поселения.

Для достижения поставленной цели потребуется решение следующих задач:

1. Созданию условий для организации благоустройства территории Прилепенского сельского поселения.

2. Увеличить количество зеленых насаждений на территории Прилепенского сельского поселения.

3. Укрепление физического здоровья жителей Прилепенского сельского поселения.

4. Стимулирование развития культурно-досуговой деятельности на территории Прилепенского сельского поселения.

По итогам реализации программы к концу 2025 года планируется достижение следующих конечных результатов:

- увеличение доли отдыхающих в местах отдыха до 30 %;

- увеличение количества участников ярмарки с/х продукции до 20 ед.;

- увеличение облесения эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов на площади до 126 га;

-увеличение доли регулярно занимающихся физической культурой и спортом до 30%.

-увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий до 18,0 тыс. человек;

Программа реализуется в 2015-2025 годах, II этапа реализации программы.

Показатели конечного результата реализации Программы по годам реализации, показатели конечного и непосредственного результатов подпрограмм представлены в приложении № 1 к Программе.

Мероприятия Программы и подпрограмм, сроки, источники и объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению с учетом прогнозируемых объемов финансовых ресурсов, достигнутых результатов в предшествующий период реализации Программы.

**Раздел 3. Перечень нормативных правовых актов Прилепенского сельского поселения, принятие или изменение которых необходимо для реализации программы**

Перечень правовых актов Прилепенского сельского поселения, принятие или изменение которых необходимо для реализации муниципальной программы, представлен в приложении № 2 к Программе.

**Раздел 4. Обоснование выделения подпрограмм**

Система подпрограмм Программы сформирована таким образом, чтобы достигнуть цели и обеспечить решение задач Программы, и состоит из 4 подпрограмм:

* **Подпрограмма 1 «Благоустройство Прилепенского сельского поселения».**

Подпрограмма направлена на реализацию обязательств по созданию условий для организации благоустройства и озеленение территории Прилепенского сельского поселения.

Подпрограмма включает в себя решение следующей задачи - обеспечение привлекательности сельской местности для комфортного проживания населения.

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит увеличение доли отдыхающих в местах отдыха до 30% к 2025 году.

* **Подпрограмма 2 «Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица» в Прилепенском сельском поселении».**

Подпрограмма направлена на увеличение количества зеленых насаждений на территории Прилепенского сельского поселения.

Подпрограмма включает в себя решение следующей задачи - сплошное облесение меловых склонов и эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов.

Реализация основного мероприятия подпрограммы обеспечит увеличение облесения эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов на территории Прилепенского сельского поселения на площади до 126 га к 2025 году.

* **Подпрограмма 3 «Развитие сферы культурно-досуговой деятельности Прилепенского сельского поселения».**

Подпрограмма направлена на стимулирование развития культурно-досуговой деятельности на территории Прилепенского сельского поселения.

Подпрограмма включает в себя решение следующей задачи - обеспечение доступа населения к услугам досуга.

Реализация основного мероприятия подпрограммы обеспечит увеличение количество посетителей культурно-досуговых мероприятий до 18,0 тыс. человек к 2025 году.

Основные мероприятия подпрограмм предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение цели Программы, а также решение наиболее важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих устойчивое развитие Прилепенского сельского поселения.

Система основных мероприятий и показателей подпрограмм представлена в приложении № 1 к Программе.

Сроки реализации подпрограмм совпадают со сроками реализации Программы в целом, этапы по подпрограммам не выделяются.

* **Подпрограмма 3 «Вовлечение в занятие физической культурой и спортом жителей Прилепенского сельского поселения».**

Подпрограмма направлена на укрепление физического здоровья жителей Прилепенского сельского поселения.

Подпрограмма включает в себя решение следующей задачи - вовлечение жителей поселения в занятие физической культурой и спортом.

Реализация основного мероприятия подпрограммы обеспечит увеличение доли регулярно занимающихся физической культурой и спортом до 30% к 2025 году.

**Раздел 5. Ресурсное обеспечение Программы.**

Предполагаемые объемы финансирования Программы в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице.

Таблица 1.

**Предполагаемые объемы финансирования Программы**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **Всего за 2015-2020 годы** | **в том числе по годам реализации:** | | | | | |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **Всего** | **23009,5** | **4324,0** | **3238,0** | **3918,0** | **3727,7** | **3717,0** | **4084,8** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | **75,8** | 0,0 | 0,0 | 75,8 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| областной бюджет | **1292,5** | 874,0 | 0,0 | 154,0 | 178,0 | 0,0 | 86,5 |
| местный бюджет | **21641,2** | 3450,0 | 3238,0 | 3688,2 | 3549,7 | 3717,0 | 3998,3 |

**Предполагаемые объемы финансирования Программы**

**на II этапе реализации**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **Всего за 2021-2025 годы** | **в том числе по годам реализации:** | | | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **Всего** | **11513,7** | **3256,0** | **2767,7** | **1830,0** | **1830,0** | **1830,0** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | **181,6** | 0,0 | 181,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | **10757,1** | 3256,0 | 2011,1 | 1830,0 | 1830,0 | 1830,0 |
| федеральный бюджет | **575,0** | 0,0 | 575,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Объем финансирования Программы подлежит уточнению в течение периода ее действия с учетом особенностей реализации федеральных, областных программ и мероприятий, на которых она базируется, а также с учетом ежегодного утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий Программы, подпрограмм Программы из различных источников финансирования и за счет средств бюджета муниципального образования представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к Программе.

**Раздел 6. Анализ рисков реализации Программы и**

**описание мер управления рисками реализации Программы**

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации Программы, выделены следующие риски ее реализация:

* Макроэкономические риски свя­заны с вероятностью кризисных явлений в мировой и российской экономиках, снижения темпов роста экономики и инвестиционной активности, высокой инфляцией и колебаниями мировых и внутренних цен на сырьевые ресурсы, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств бюджетов всех уровней.
* Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и не­достаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования на курируемые сферы.
* Правовые риски связаны с изменением законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы.
* Информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации Программы.
* Административные риски связаны с неэффективным управлением реализа­цией подпрограмм, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффек­тивности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.
* Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифици­рованных кадров.

Управление рисками реализации программы будет осуществляться на основе:

* создание благоприятных условий;
* ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов и определение приоритетов для первоочередного финансирования расходов;
* формирование эффективной системы управления реализацией Программы и её подпрограмм, своевременная корректировка мероприятий;
* обеспечения подбора высококвалифицированных кадров и переподготовки имеющихся специалистов, формирования резерва кадров.

Управление рисками будет осуществляться в соответствии с федеральным и региональным местным законодательством.

**Подпрограмма 1 «Благоустройство Прилепенского сельского поселения»**

**Паспорт подпрограммы 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **подпрограммы 1** | «Благоустройство Прилепенского сельского поселения» (далее– подпрограмма 1) |
| **1.** | **Соисполнитель Программы, ответственный за подпрограмму 1** | Администрация Прилепенского сельского поселения |
| **2.** | **Участники**  **подпрограммы 1** | Администрация Прилепенского сельского поселения |
| **3.** | **Цель (цели)**  **подпрограммы 1** | Создание условий для организации благоустройства территории Прилепенского сельского поселения. |
| **4.** | **Задачи**  **подпрограммы 1** | Обеспечение привлекательности сельской местности для комфортного проживания населения. |
| **5.** | **Сроки реализации подпрограммы 1** | I этап реализации 2015-2020 годы  II этап реализации – 2021-2025 годы |
| **6.** | **Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1, в том числе**  **за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников** | Общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2015-2025 годах за счет всех источников финансирования составит 16094,7 тыс. рублей.  Объем финансирования подпрограммы 1 в 2015-2025 годах за счет средств местного бюджета составит 15896,2 тыс.рублей, в том числе по годам:  2015 год – 981,0 тыс. рублей;  2016 год – 1172,5 тыс. рублей;  2017 год – 1152,0 тыс. рублей;  2018 год – 735,0 тыс. рублей;  2019 год – 2434,0 тыс. рублей;  2020 год – 3078,7 тыс. рублей;  2021 год – 2390,0 тыс. рублей;  2022 год – 1061,0 тыс. рублей;  2023 год – 964,0 тыс. рублей;  2024 год – 964,0 тыс. рублей;  2025 год – 964,0 тыс. рублей.  Объем финансирования подпрограммы 1 в 2015-2025 годах за счет средств областного бюджета составит 198,5 тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 год – 0,0 тыс. рублей;  2016 год – 0,0 тыс. рублей;  2017 год – 0,0 тыс. рублей;  2018 год –112,0 тыс. рублей;  2019 год – 0,0 тыс. рублей;  2020 год – 86,5 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей;  2025 год – 0,0 тыс. рублей.  Объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| **7.** | **Показатели конечных результатов**  **подпрограммы 1** | К 2025 году планируется:  -увеличение доли отдыхающих в местах отдыха до 30%;  -увеличение доли посещаемости на детской площадке до 50%;  -увеличение количества участников ярмарки с/х продукции до 10 ед. |

**Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.**

Решение задач по организации благоустройства Прилепенского сельского поселения необходимо проводить программно-целевым методом.

Подпрограмма 1 разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением правительства Белгородской области от 08.10.2007 года №2221-ПП «Об утверждении порядка организации ярмарок на территории Белгородской области», в целях обеспечения населения области качественными и доступными товарами, защиты интересов местных с/х производителей товаров, долгосрочной муниципальной целевой программой «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью сельского поселения на 2012-2015 годы» ориентирована на решение всего комплекса проблем детей дошкольного и школьного возраста, а так же молодых граждан, проживающих на территории поселения и конкретизирует целевые критерии развития благоустройства сельского поселения на 2015– 2025 г.г.

К вопросам местного значения относится благоустройство территории сельского поселения, включая размещение и содержание всех объектов благоустройства.

Ярмарка в селе Прилепы организованна распоряжением администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области 29 июня 2012 года. С момента открытия, работа ярмарки (сельский рынок) проходит еженедельно по субботам с 9-00 до 14-00. Для оптимизации работы рынка введены 2 штатные единицы. Работают 10 бесплатных торговых мест.

К перспективам развития торговой деятельности на территории Прилепенского сельского поселения относятся следующие:

* оптимизация размещения торговых объектов, повышающих эффективность их деятельности;
* стимулирование активности торговых предприятий\* и организация взаимодействия между хозяйствующими субъектами, осуществляющими производство (поставку) товаров, путем организации и проведения ярмарок

Постановлением администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области 01 июня 2012 года в селе Верхнее Кузькино по улице Центральная на территории МКУК «Кузькинский ЦСДК» появился небольшой детский городок с горками, качелями и каруселями.

Сегодняшний уровень обеспеченности территорий муниципальных учреждений, территорий массового отдыха населения детскими игровыми и спортивными площадками не отвечает современным требованиям создания условий для отдыха и физического развития детей, их приобщения к здоровому образу жизни. На многих действующих игровых и спортивных площадках сохранились лишь отдельные элементы оборудования (качалки, качели, горки, скамейки, гимнастические стенки, песочницы и др.), которые не обеспечивают потребность детей в игровом и спортивном оборудовании, морально и физически устарели и представляет опасность для детей. Работа по их ремонту практически не осуществлялась.

Качественное обустройство детских игровых площадок является важным элементом развития поселения, которое позволяет активно развивать новое поколение вне стен детских садов и школ и благоприятно сказывается на умственном и физическом развитии детей, а также необходимо обеспечить проведение ремонта действующих детских игровых и спортивных площадок, поддержание их в надлежащем состоянии.

Решение возникшей проблемы возможно при применении комплексного подхода, что наиболее целесообразно проводить путем разработки и реализации долгосрочной целевой программы.

В 2014 году организовано новое место массового отдыха - парк для жителей села Верхнее Кузькино. Установлены беседка, скамейки выложена тротуарная плитка, произведено озеленение в виде 3 клумб с барьерным ограждением и высажены многолетние насаждения.

На территории поселения существуют многолетние зеленые насаждения. Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб.

Причиной, прежде всего, является недостаточное участие в этой работе жителей сельского поселения и недостаточность средств, в бюджете поселения.

На территории парка требуется, содержать клумбы с барьерным ограждением, построить ограждение по периметру парка, установить урны, а также декоративные водоемы, водопровод, т.к. здесь проходят основные праздничные мероприятия в теплое время года.

Издавна славятся родники, расположенные на территории поселения, качеством и целебными свойствами своих вод, обеспечивая немалую часть населения доброкачественной питьевой водой. Администрацией неоднократно проводились работы по обустройству природных источников воды, поскольку главное предназначение родников - обеспечение населения доброкачественной питьевой водой.

Проведённый анализ состояния родников на территории муниципального образования показал износ 30-40% их общего количества. Запущенное состояние многих природных источников воды, не ухоженность территории и отсутствие зон отдыха вокруг них - всё это негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения муниципального образования.

Подпрограммой 1 предусматривается произвести ремонт трех родников, два расположенных в селе Прилепы и один на трассе Чернянка-Белгород. В результате исполнения мероприятий Подпрограммы 1 будет установлен новый железобетонный колодец, новый деревянный сруб, глиняный замок по всему периметру родника, очищена вода в роднике от ила и мусора, пешеходный настил из досок, скамейка-площадка для установки вёдер, установлена сливная труба. Всё это в комплексе создаст экологически чистую и гармоничную окружающую среду для населения.

Одним из факторов, формирующим положительный имидж сельского поселения, является наличие благоприятных, комфортных, безопасных и доступных условий для массового отдыха населения, а так же последнее время начали развиваться такие дополнительные виды услуг, как: пикниковые зоны, зоны купания, прокат средств лова, плавательных средств и т.д.

На территории поселения расположен пруд и протекает река Халанка. В настоящее время наиболее популярным местом для купания является необорудованное место - пруд. Обустройство и содержание пляжа на пруду повысит уровень отдыха на воде и снизит количество несчастных случаев.

Подпрограмма 1 предусматривает приведение в соответствие с установленными действующим законодательством требованиями мест массового отдыха населения на водных объектах. Для охвата всех половозрастных групп населения на территории пруда следует создавать пляжи, места для рыбной ловли, пункты проката спортивного и рыболовного инвентаря, и места для приготовления пищи.

Содержание, ремонт, реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства в сложившихся условиях является одной из ключевых задач органов местного самоуправления. Снижение уровня благоустройства может вызвать дополнительную социальную напряженность в обществе, что недопустимо в рамках социально-экономического развития сельского поселения.

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в неудовлетворительное состояние ярмарка и детская площадка, создаются несанкционированные свалки мусора на территории поселения и в местах массового отдыха населения.

Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно - эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Подпрограмма 1 носит комплексный характер и обеспечивает системную последовательность мер направленных на создание правовых, организационных, социально-экономических, культурных, информационных условий для социальной адаптации детей и населения в экономическую, культурную жизнь современной России.

Программно-целевой метод в решении проблем благоустройства сельского поселения необходим, так как без создания устойчивой системы благоустройства поселения невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей сельского поселения.

Реализация подпрограммы 1 позволит повысить уровень благоустройства территорий массового отдыха, территорий муниципальных учреждений, а также обеспечить адресность проводимых мероприятий и эффективность финансовых вложений.

Имеющиеся объекты благоустройства (пляжи, родники, парк, детская площадка, ярмарка), расположенные на территории поселения, не обеспечивают

Растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к их качеству, а износ продолжает увеличиваться.

Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территории обусловлены снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам.

Решением данной проблемы является организация и ежегодное проведение конкурса «Лучший дом, двор». Жители дворов, домов, принимавшие участие в благоустройстве, будут принимать участие в обеспечении сохранности объектов благоустройства.

В течение 2015-2025 годов необходимо организовать и провести:

* смотры - конкурсы, направленные на благоустройство сельского поселения: «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений;
* различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, улиц.

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному содержанию прилегающих территорий.

В течение 2019 года внедрена подпрограмма «Благоустройство контейнерных площадок, расположенных на территории администрации Прилепенского сельского поселения».

В соответствии с действующим федеральным и муниципальным законодательством, контейнерные площадки должны иметь всепогодный подъезд и быть оснащены твердым основанием и трехсторонним ограждением. В настоящее время часть контейнерных площадок, размещенных на территории администрации Прилепенского сельского поселения, не соответствует указанным требованиям. Это приводит к попаданию бытовых (коммунальных) отходов на почву и разносу отходов ветром. Кроме того, ранее оборудованные площадки, периодически повреждаются в результате ненадлежащей эксплуатации специализированным перевозчиком. В связи с выше изложенным, имеется необходимость осуществления регулярных работ благоустройству контейнерных площадок.

В результате выполнения подпрограммы ожидается оборудование 40 контейнерных площадок на территории администрации Прилепенского сельского поселения и сокращение доли контейнерных площадок, расположенных в населенных пунктах сельского поселения, не соответствующих требованиям СанПиН.

В 2021 году на территории Прилепенского сельского поселения реализуется проект инициативного бюджетирования «Живи, родник!», который направлен на благоустройство и сохранение родника в с.Ковылено, повышение экологической культуры населения, организацию свободного времени населения и привлечение его к благоустройству села.

**Раздел 2. Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 1**

Основная цель подпрограммы 1 – создание благоприятных социально-бытовых условий проживания населения на территории Прилепенского сельского поселения.

Основная цель подпрограммы создание для жителей Прилепенского сельского поселения благоприятных санитарно-экологических условий. Задача подпрограммы доведение технического и эксплуатационного состояния контейнерных площадок, расположенных в Прилепенском сельском поселении, до нормативных требований (наличие трехстороннего ограждения и твердого основания).

Достижение цели связано с решением следующих задач:

* обеспечение привлекательности сельской местности для комфортного проживания населения;

Срок реализации подпрограммы 1: 2015-2025 годы, два этапа реализации подпрограммы 1.

**Раздел 3. Обоснование выделения системы основных мероприятий**

**и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 1**

Достижение цели и решение задач подпрограммы 1 намечается за счет реализации основных мероприятий:

**- благоустройство территории сельского поселения.**

В рамках реализации основного мероприятия планируется улучшение привлекательности сельского поселения за счет содержания в надлежащем качестве объектов благоустройства.

Перечень основных мероприятий подпрограммы 1, представлен в приложении № 1 к Программе.

**Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1**

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 1 за 2015-2025годы составит 16094,7 тыс. рублей. Объемы финансирования в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице.

**Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 1**

**тыс. рублей**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **Всего за 2015-2020 годы** | **в том числе по годам реализации:** | | | | | |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **Всего** | **9751,7** | **981,0** | **1172,5** | **1152,0** | **847,0** | **2434,0** | **3165,2** |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |
| **областной бюджет** | 198,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 112,0 | 0,0 | 86,5 |
| **местный бюджет** | 9553,2 | 981,0 | 1172,5 | 1152,0 | 735,0 | 2434,0 | 3078,7 |

**Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 1 на IIэтапе реализации**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **Всего за 2021-**  **2025**  **годы** | **в том числе по годам реализации:** | | | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **Всего** | **6343,0** | **2390,0** | **1061,0** | **964,0** | **964,0** | **964,0** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 6343,0 | 2390,0 | 1061,0 | 964,0 | 964,0 | 964,0 |
| областной бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 1 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 Программы за счет средств местного бюджета по годам представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к Программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

**Раздел 5. Прогноз показателей конечного результата**

**реализации подпрограммы 1**

Оценка результативности и социально-экономической эффективности Подпрограммы производится на основе использования целевых показателей, выражающих степень выполнения основных мероприятий.

Социальный эффект от реализации подпрограммы 1 выражается в повышении привлекательности поселения, качества жизни населения, создание на территории сельского поселения благоприятных условий для жизни, работы и отдыха.

Достижение к 2025 году целевых показателей, предусмотренных подпрограммой 1, позволяет обеспечить повышение привлекательности сельского поселения, создания мест для массового отдыха и комфортного время провождения, содержание ярмарки, обустройство прилегающих территорий местных родников и их содержание в надлежащем состоянии.

Показатели конечного результата реализации подпрограммы 1 могут быть скорректированы при изменении факторов социально-экономического развития. Достижение прогнозируемых показателей конечного результата реализации подпрограммы 1 приведены в таблице.

**Показатели конечного результата реализации подпрограммы 1 на этапе реализации**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Единицы измерения** | **2015**  **год** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** |
| 1. | Доля отдыхающих в местах отдыха | % | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| 2. | Доля посещаемости на детской площадке | % | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 | 50 |
| 3. | Количество участников ярмарки с/х продукции | Ед. | 2 | 4 | 5 | 8 | 10 | 10 |

**Показатели конечного результата реализации подпрограммы 1 на II этапе реализации**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Единицы измерения** | **2021**  **год** | **2022**  **год** | **2023**  **год** | **2024**  **год** | **2025**  **год** |
| 1. | Доля отдыхающих в местах отдыха | % | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 |
| 2. | Доля посещаемости на детской площадке | % | 20 | 30 | 35 | 40 | 50 |
| 3. | Количество участников ярмарки с/х продукции | Ед. | 4 | 5 | 8 | 10 | 10 |

Сведения о динамике значений показателя конечного результата и непосредственного результата представлены в приложении №1 к Программе.

**Подпрограмма 2 «Поддержка почвенного плодородия в рамках**

**концепции областного проекта «Зеленая столица» администрации**

**Прилепенского сельского поселения»**

**Паспорт подпрограммы 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **Подпрограммы 2** | «Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица Прилепенского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2) |
| **1.** | **Соисполнитель Программы, ответственный за подпрограмму 2** | Администрация Прилепенского сельского поселения |
| **2.** | **Участники**  **подпрограммы 2** | Администрация Прилепенского сельского поселения |
| **3.** | **Цель (цели)**  **подпрограммы 2** | Увеличить количество зеленых насаждений на территории Прилепенского сельского поселения. |
| **4.** | **Задачи**  **подпрограммы 2** | Сплошное облесение меловых склонов и эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов. |
| **5.** | **Сроки реализации подпрограммы 2** | I этап реализации - 2015-2020 годы  II этап реализации – 2021 – 2025 годы |
| **6.** | **Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2, в том числе**  **за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников** | Общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2015-2025 годах за счет всех источников финансирования составит 0,0 тыс. рублей.  Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2015-2025 годах за счет средств областного бюджета составит 0,0 тыс. рублей.  2015 год – 00,0 тыс. рублей;  2016 год – 00,0 тыс. рублей;  2017 год – 00,0 тыс. рублей;  2018 год – 00,0 тыс. рублей;  2019 год – 00,0 тыс. рублей;  2020 год – 00,0 тыс. рублей;  2021 год – 00,0 тыс. рублей;  2022 год – 00,0 тыс. рублей;  2023 год – 00,0 тыс. рублей;  2024 год – 00,0 тыс. рублей;  2025 год – 00,0 тыс. рублей.  Объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год |
| **7.** | **Показатели конечных результатов**  **подпрограммы 2** | К 2025 году планируется:  - увеличение облесения эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов до 126 га. |

**Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Цель проекта «Зелена столица» - увеличить количество зеленых насаждений на территории Белгородской области. Это очень актуально для нашей местности.

Для малолесных областей, к которым относятся Белгородская область, облесение непригодных для сельского хозяйства балочных земель имеет большое значение. В целях повышения лесистости области, изменения ландшафта территории и улучшения климатических условий в Белгородской области разработан и успешно реализуется проект «Зеленая столица».

Формирование природно-экологического каркаса территории сельского поселения с целью охраны и воспроизводства потенциала биосферных ресурсов природного биологического разнообразия и ландшафтов на деградированных малопродуктивных угодьях является основным блоком подпрограмм 2.

Еще полтора века назад площадь лесов в границах современной Белгородчины составляла до 50% от общей территории. Масштабная вырубка как для промышленно-хозяйственных нужд, так и для высвобождения новых пахотных площадей, сократила объем лесных массивов в пять раз. Сейчас лесистость территории области составляет 9,8% от всей площади. Это повлекло за собой как обмеление рек, так и масштабного развитие эрозийных процессов.

Для успешной его реализации, а так же оперативного решения возникающих вопросов, распоряжением Губернатора области от 19 февраля 2010 года № 91-р созданы рабочие группы по каждому направлению Проекта.

В текущем году план посадки лесных насаждений на меловых склонах и эрозийно-опасных участках составляет 23,5 га, в том числе весенняя посадка – 10 тыс.га и осенняя 13,5 тыс.га. В настоящее время на территории сельского поселения проведено облесение оврагов и склонов на площади 9,6 тыс.га. Задачи проекта - создание более 100 000 га насаждений на меловых склонах и эрозийно-опасных участках.

Анализируя сложившуюся ситуацию в данной сфере, можно выделить следующие проблемы:

-недостаточное облесение эрозионно - опасных участков;

-недостаточный уход за зелеными насаждениями.

Существующие насаждения общего пользования и растений нуждаются в постоянном уходе. Администрацией сельского поселения проводится систематический уход за зелеными насаждениями: вырезка поросли кронирование, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб и другие работы.

Работы по озеленению выполняются специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников принимающих участие должны быть согласованы между собой.

Реализация Подпрограммы 2 позволит обеспечить облесение эрозионно – опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов на территории сельского поселения в полном объеме.

**Раздел 2. Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 2**

Основная цель подпрограммы 2 – увеличить количество зеленных насаждений на территории Прилепенского сельского поселения.

Достижение цели связано с решением следующие задачи:

* сплошное облесение меловых склонов и эрозионно-опасных участков деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов.

Срок реализации подпрограммы 2: 2015-2025 годы, 2 этапа реализации подпрограммы 2.

**Раздел 3. Обоснование выделения системы основных мероприятий**

**и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 1**

Достижение цели и решение задач подпрограммы 2 намечается за счет реализации основного мероприятия:

* **поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица».**

В рамках осуществления этого мероприятия предусматривается нарезка борозд для посадки саженцев и семян.

Перечень основных мероприятий подпрограммы 2, представлен в приложении № 1 к Программе.

**Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2**

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 2 за 2015-2025 годы составит 0,0 тыс. рублей. Объемы финансирования в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице.

**Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 2 на I этапе реализации**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **Всего за 2015-2020 годы** | **в том числе по годам реализации:** | | | | | |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 2 на II этапе реализации**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **Всего за 2021**  **2025 годы** | **в том числе по годам реализации:** | | | | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 2 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 Программы за счет средств областного бюджета по годам представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к Программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

**Раздел 5. Прогноз показателей конечного результата**

**реализации подпрограммы 2**

В результате реализации подпрограммы 2 к 2025 году планируется достижение конечного результата, кроме того, реализация подпрограммы 2 направлена на увеличение зеленых насаждений на территории администрации Прилепенского сельского поселения.

Достижение прогнозируемых целевых показателей подпрограммы 2 приведены в таблице.

**Показатели конечного результата реализации подпрограммы 2 на I этапе реализации**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Единицы измерения** | **2015**  **год** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** |
| 1. | Облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов | га | 21 | 42 | 63 | 84 | 105 | 126 |

**Показатели конечного результата реализации подпрограммы 2 на II этапе реализации**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Единицы измерения** | **2021**  **год** | **2022 год** | **2023**  **год** | **2024 год** | **2025 год** |
| 1. | Облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов | га | 42 | 63 | 84 | 105 | 126 |

Сведения о динамике значений показателя конечного результата и непосредственного результата представлены в приложении №1 к Программе.

**Подпрограмма 3 «Развитие сферы культурно-досуговой деятельности Прилепенского сельского поселения»**

**Паспорт подпрограммы 3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **Подпрограммы 3** | «Развитие сферы культурно-досуговой деятельности администрации Прилепенского сельского поселения» (далее – подпрограмма 3) |
| **1.** | **Соисполнитель Программы, ответственный за подпрограмму 3** | Администрация Прилепенского сельского поселения |
| **2.** | **Участники**  **подпрограммы 3** | Администрация Прилепенского сельского поселения и МКУК «Кузькинский центральный сельский дом культуры» |
| **3.** | **Цель (цели)**  **подпрограммы 3** | Стимулирование развития культурно-досуговой деятельности на территории администрации Прилепенского сельского поселения. |
| **4.** | **Задачи**  **подпрограммы 3** | Обеспечение доступа населения к услугам досуга. |
| **5.** | **Сроки реализации подпрограммы 3** | I этап реализации - 2015-2020 годы  II этап реализации – 2021-2025 годы |
| **6.** | **Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3, в том числе**  **за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников** | Общий объем финансирования подпрограммы 4 в 2015-2025 годах за счет всех источников финансирования составит 10950,2 тыс. рублей.  Объем финансирования подпрограммы 4 в 2015-2025 годах за счет средств местного бюджета составит 9023,8 тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 год – 2409,0 тыс. рублей;  2016 год – 2001,0 тыс. рублей;  2017 год – 1950,2 тыс. рублей;  2018 год – 2109,5 тыс. рублей;  2019 год – 470,0 тыс. рублей;  2020 год – 0,0 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 84,1 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей;  2025 год – 0,0 тыс. рублей.  Объем финансирования подпрограммы 3 в 2015-2025 годах за счет средств областного бюджета составил 1275,6 тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 год –874,0 тыс. рублей;  2016 год – 0,0 тыс. рублей;  2017 год –154,0 тыс. рублей;  2018 год – 66,0 тыс. рублей;  2019 год – 0,0 тыс. рублей;  2020 год – 0,0 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 181,6 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей;  2025 год – 0,0 тыс. рублей.  Объем финансирования подпрограммы 3 в 2015-2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 650,8 тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 год – 0,0 тыс. рублей;  2016 год – 0,0 тыс. рублей;  2017 год – 75,8 тыс. рублей;  2018 год – 0,0 тыс. рублей;  2019 год – 0,0 тыс. рублей;  2020 год – 0,0 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год –575,0 тыс. рублей;  2023 год – 00,0 тыс. рублей;  2024 год – 00,0 тыс. рублей;  2025 год – 00,0 тыс. рублей.  Объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| **7.** | **Показатели конечных результатов**  **подпрограммы 3** | К 2025 году планируется:  - увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий до 18,0 тыс. человек; |

**Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

В Законе Российской Федерации от 09.10.92 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» признана основополагающая роль культуры в развитии и самореализации личности и сохранении национальной самобытности народов.

Культура влияет на экономику через совершенствование интеллектуального, образовательного, духовного потенциала людей, занятых в сфере материального производства.

Настоятельная необходимость развития и совершенствования явлений и процессов, составляющих отрасль "Культура", обуславливает необходимость координации ее развития программными методами. Настоящая программа определяет комплекс мер по усилению роли культуры в администрации Прилепенского сельского поселения, дальнейшему ее развитию, сохранению накопленного культурного наследия.

Основными учреждением культуры на территории Прилепенского сельского поселения долгие годы являются: Ковыленский дом досуга и МКУК «Кузькинский центральный сельский дом культуры» численность специалистов составляет 6 человек и 6 человек обслуживающего персонала. На базе МКУК «Кузькинский ЦСДК» реализуется работа детского танцевального народного коллектива «Журавушка» в двух группах (старшая и средняя) общей численностью 48 детей; Народный вокальный ансамбль «Рябинушка» количество участников 8 человек, работает 21 клубное формирование общей численностью 301 участник (клубы по интересам, любительские объединения, танцевальные кружки и мн.др.).

Специалисты МКУК «Кузькинский ЦСДК» участвовали в составе в районных коллективов «Отрада» и «Наигрыш» во всех районных, областных региональных мероприятиях. В 2013 году работники МКУК «Кузькинский ЦСДК» принимали участие в районной эстафете, проходящей в селе Ездочное «Поклон тебе Великая! Салют, тебе Победа!», принимали участие в празднике посвященного 85-летию образования поселка Чернянка.

Здание «Кузькинского ЦCДК» было построено в 1964 году и в 2011 был произведен его капитальный ремонт, а также переоснащение современным оборудованием. В связи с этим проведение мероприятий с участием приглашаемых творческих коллективов, а также текущая работа, в первую очередь - с детьми, существенно улучшилась. Техническое состояние и уровень оснащения здания соответствует требуемым стандартам, как в отношении качественных показателей обеспеченности процесса занятий, так и требованиям безопасности, предъявляемым к объектам подобного рода. В 2015 году был произведен капитальный ремонт Ковыленского Дома досуга.

В то же время, предполагается ведение активной работы на базе действующего муниципального казенного учреждения культуры «Кузькинский центральный сельский дом культуры», направленной на удовлетворение потребностей населения в услугах культуры и искусства, сохранение и дальнейшее развитие творческих возможностей коллективов и детских кружков, вовлечение в культурную жизнь жителей сельского поселения всех возрастов, что будет достигаться регулярным проведением, ставших традиционными, торжественных культурно-массовых мероприятий.

Значимость и актуальность реализации обозначенных проблем требуют сбалансированного решения вопросов, связанных, с одной стороны, с сохранением и развитием культурного потенциала сельского поселения, с другой стороны, с выбором и поддержкой приоритетных направлений, обеспечивающих улучшение качества, разнообразие и увеличение доступа к услугам организаций культуры, создание условий для развития творчества.

Реализация подпрограммы 3 предполагает улучшение уровня материально-технической базы объектов культуры, что позволит сохранить квалифицированные кадры сотрудников учреждений культуры, а так же создаст предпосылки для привлечения в учреждения культуры молодых специалистов по соответствующим направлениям. Так же предполагается создание условий для качественного и количественного роста объема платных услуг, внедрение новых форм и методов обслуживания населения.

Таким образом, сложность и разносторонность задач улучшения качества жизни за счет духовного, творческого развития личности, обеспечения качественных, разнообразных и доступных услуг населению учреждениями культуры обуславливают необходимость решения данных проблем программно-целевым методом.

**Раздел 2. Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 3**

Основная цель подпрограммы 3 – стимулирование развития культурно-досуговой деятельности Прилепенского сельского поселения.

Достижение цели включает в себя решение следующие задачи:

* обеспечение доступа населения к услугам досуга.

Срок реализации подпрограммы 3: 2015-2025 годы, 2 этапа реализации подпрограммы 3.

**Раздел 3. Обоснование выделения системы основных мероприятий**

**и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 3**

Достижение цели и решение задач подпрограммы 3 намечается за счет реализации основного мероприятия:

* **обеспечение деятельности учреждений культуры.**

Реализация данного мероприятия обеспечивает выполнение задачи подпрограммы 3 по обеспечению доступа населения к услугам по организации досуга населения, развитию народного творчества.

Перечень основных мероприятий подпрограммы 3, представлен в приложении № 1 к Программе.

**Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3**

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 3 за 2015-2025 годы составит 10109,5 тыс. рублей. Объемы финансирования в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице.

**Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 3 на I этапе реализации**

**тыс. рублей**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **Всего за 2015-2020 годы** | **в том числе по годам реализации:** | | | | | |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **Всего** | **10109,5** | **2409,0** | **2001,0** | **1950,2** | **2109,5** | **470,0** | **0,0** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 8939,7 | 2409,0 | 2001,0 | 1950,2 | 2109,5 | 470,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1094 | 874 | 0,0 | 154 | 66,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 75,8 | 0,0 | 0,0 | 75,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 3 на II этапе реализации**

**тыс. рублей**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **Всего за 2021-2025 годы** | **в том числе по годам реализации:** | | | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **Всего** | **840,7** | 0 | **840,7** | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 84,4 | 0 | 84,1 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 81,6 | 0 | 181,6 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный | 575,0 | 0 | 575,0 | 0 | 0 | 0 |

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 3 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 Программы за счет средств местного бюджета по годам представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к Программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 3 подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

**Раздел 5. Прогноз показателей конечного результата**

**реализации подпрограммы 3**

Социальный эффект от реализации подпрограммы 3 выражается в создании на территории сельского поселения благоприятных условий для отдыха и реализуется в целях обеспечения занятости населения во внерабочее время. Предотвращение негативных социальных явлений в детской и молодежной среде.

Достижение к 2025 году целевых показателей, предусмотренных подпрограммой 3, позволяет обеспечить создание комфортных условий для предоставления культурных услуг населению и развития народного творчества, обеспечение доступа населения района к искусству.

Достижение прогнозируемых целевых показателей подпрограммы 3 приведены в таблице.

**Показатели конечного результата реализации подпрограммы 3 на I этапе**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Единицы измерения** | **2015**  **год** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** |
| 1. | Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий | тыс.чел. | 12 | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 |

**Показатели конечного результата реализации подпрограммы 3 на II этапе**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Единицы измерения** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** |
| 1. | Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий | тыс.чел. | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 |

Сведения о динамике значений показателя конечного результата и непосредственного результата представлены в приложении №1 к Программе.

**Подпрограмма 4. «Вовлечение в занятие физической культурой**

**и спортом жителей Прилепенского сельского поселения»**

**Паспорт подпрограммы 4**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **подпрограммы 4** | «Вовлечение в занятие физической культурой и спортом жителей администрации Прилепенского сельского поселения» (далее – подпрограмма 4) |
| **1.** | **Соисполнитель Программы, ответственный за подпрограмму 4** | Администрация Прилепенского сельского поселения |
| **2.** | **Участники**  **подпрограммы 4** | Администрация Прилепенского сельского поселения |
| **3.** | **Цель (цели)**  **подпрограммы 4** | Укрепление физического здоровья жителей Прилепенского сельского поселения. |
| **4.** | **Задачи**  **подпрограммы 4** | Вовлечение жителей поселения в занятие физической культурой и спортом. |
| **5.** | **Сроки реализации подпрограммы 4** | I этап реализации - 2015-2020 годы  IIэтап реализации – 2021-2025 годы |
| **6.** | **Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4, в том числе**  **за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников** | Общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2015-2025 годах за счет всех источников финансирования составит 377,3 тыс. рублей.  Объем финансирования подпрограммы 3 в 2015-2025 годах за счет средств местного бюджета составит 377,3 тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 год –60,0 тыс. рублей;  2016 год –64,5 тыс. рублей;  2017 год –64,0тыс. рублей;  2018 год –63,2 тыс. рублей;  2019 год –86,0 тыс. рублей;  2020 год –39,6 тыс. рублей.  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей;  2025 год – 0,0 тыс. рублей.  Объем финансирования мероприятий подпрограммы 4 ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| **7.** | **Показатели конечных результатов**  **подпрограммы 4** | К 2025 году планируется:   * увеличение доли регулярно занимающихся физической культурой и спортом до 30%; * увеличение доли участников в региональных соревнованиях до 10%. |

**Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 4, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Подпрограмма является стратегическим документом, стимулирующим развитие отрасли «Физическая культура и спорт» в администрации сельского поселения.

Главной задачей является создание условий для роста благосостояния сельского населения, обеспечения социальной стабильности. Создание базы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан в значительной степени способствует решению этой задачи. Существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание физической активности каждого гражданина.

Физическая культура и спорт являются универсальным средством для решения указанной задачи и неотъемлемой частью современного образа жизни, социального и культурно-нравственного развития общества.

В последнее время возросла необходимость решения проблем обеспечения массовости спорта, пропаганда занятий физической культурой и спортом, как составляющей части здорового образа жизни.

В настоящее время имеется ряд проблем, сдерживающих развитие на территории поселения такой важной сферы как физическая культура и спорт:

- недостаточный уровень обеспеченности населения спортивным и инвентарем по месту жительства;

- недостаточная пропаганда занятий физической культурой и спортом как составляющей здорового образа жизни;

- низкий уровень вовлеченности населения в занятия физической культурой и спортом.

Актуальность проблемы оздоровления детей, подростков и молодежи не вызывает сомнения. В сложившейся ситуации необходимо разработать систему мер, направленную на сохранение и укрепления здоровья населения.

Решить задачи, поставленные в Подпрограмме 4, невозможно, если не будет решена проблема с кадрами в сфере физической культуры и спорта. Во всем мире количественную кадровую составляющую решают за счет развития волонтерского движения, которое активно участвует в физическом воспитании подрастающего поколения, в организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства населения. Необходимо шире освещать через средства массовой информации физкультурно-спортивные мероприятия.

Важное значение для успешной реализации Подпрограммы 4 имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением цели и решением задач Подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и, как следствие, недостаточным уровнем бюджетного финансирования сферы физической культуры и спорта, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы, в том числе в зависимости от достигнутых результатов.

Риск усиления разрыва между современными требованиями к состоянию материально-технической базы, техническому оснащению и управлению бюджетными учреждениями в сфере физической культуры и спорта и их фактическим состоянием может повлечь существенное снижение качества и доступности услуг в указанной сфере.

Риски, связанные с неэффективным управлением Подпрограммой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отраслью физической культуры и спорта, нарушение планируемых сроков реализации Подпрограммы, невыполнение ее задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством повышения оплаты труда работников физической культуры и спорта, обеспечения притока высококвалифицированных кадров и повышения квалификации имеющихся специалистов.

Принятие Подпрограммы 4 позволит обеспечить комплексное решение проблем, связанных с развитием физической культуры и спорта на территории Прилепенского сельского поселения, стимулирование деятельности, направленной на пропаганду занятий физической культурой и спортом, а также здорового образа жизни среди различных категорий граждан.

**Раздел 2. Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 4**

Основная цель подпрограммы 4 – укрепление физического здоровья жителей Прилепенского сельского поселения путём популяризации спорта, приобщения различных слоёв населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

В рамках реализации Программы предусматривается решение следующей задачи:

* вовлечение жителей поселения в занятие физической культурой и спортом.

Срок реализации подпрограммы 4: 2015-2025 годы, 2 этапа реализации подпрограммы 4.

**Раздел 3. Обоснование выделения системы основных мероприятий**

**и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 4**

Достижение цели и решение задач подпрограммы 4 намечается за счет реализации основного мероприятия:

* **обеспечение мероприятий по оздоровительной компании жителей.**

В рамках реализации основного мероприятия планируется развитие системы спортивных и физкультурных мероприятий с населением, что позволит вовлечь в занятие физической культурой и спортом и укрепить физическое здоровье жителей сельского поселения.

Перечень основных мероприятий подпрограммы 4, представлен в приложении № 1 к Программе.

**Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4**

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 4 за 2015-2025 годы составит 377,3 тыс. рублей. Объемы финансирования в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице.

**Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 4 на I этапе реализации**

**тыс. рублей**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **Всего за 2015-2020 годы** | **в том числе по годам реализации:** | | | | | |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **Всего** | **377,3** | **60,0** | **64,5** | **64,0** | **63,2** | **86,0** | **39,6** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 377,3 | 60,0 | 64,5 | 64,0 | 63,2 | 86,0 | 39,6 |

**Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 4 на II этапе реализации**

**тыс. рублей**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **Всего за 2021-2025 годы** | **в том числе по годам реализации:** | | | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 4 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4 Программы за счет средств местного бюджета по годам представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к Программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 4 подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

**Раздел 5. Прогноз показателей конечного результата**

**реализации подпрограммы 4**

Показатели конечного результата реализации подпрограммы 4 могут быть скорректированы при изменении факторов социально-экономического развития. Достижение прогнозируемых целевых показателей подпрограммы 4 приведены в таблице.

**Показатели конечного результата реализации подпрограммы 4 на I этапе реализации**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Единицы измерения** | **2015**  **год** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** |
| 1. | Доля регулярно занимающихся физической культурой и спортом | % | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 |
| 2. | Доля участников в региональных соревнований | % | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 |

**Показатели конечного результата реализации подпрограммы 4 на II этапе реализации**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Единицы измерения** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** |
| 1. | Доля регулярно занимающихся физической культурой и спортом | % | 16 | 17 | 18 | 20 | 30 |
| 2. | Доля участников региональных соревнований | % | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 |

Сведения о динамике значений показателя конечного результата и непосредственного результата представлены в приложении №1 к Программе.

**Подпрограмма 5 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Прилепенского сельского поселения»**

**Паспорт подпрограммы 5**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **Подпрограммы 5** | «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Прилепенского сельского поселения» (далее – подпрограмма 5) |
| **1.** | **Соисполнитель Программы, ответственный за подпрограмму 5** | Администрация Прилепенского сельского поселения |
| **2.** | **Участники**  **подпрограммы 5** | Администрация Прилепенского сельского поселения |
| **3.** | **Цель (цели)**  **подпрограммы 5** | Создание условий для безопасного проживания жителей Прилепенского сельского поселения. |
| **4.** | **Задачи**  **подпрограммы 5** | Обеспечение общественного порядка на территории сельского поселения |
| **5.** | **Сроки реализации подпрограммы 5** | I этап реализации 2015-2020 годы  II этап реализации 2021-2025 годы |
| **6.** | **Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5, в том числе за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников** | Общий объем финансирования подпрограммы 5 в 2017-2025 годах за счет всех источников финансирования составил 7101,0 тыс. рублей  Объем финансирования подпрограммы 5 в 2017-2025 годах за счет средств местного бюджета составит 7101,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 год – 0,0 тыс. рублей;  2016 год – 0,0 тыс. рублей;  2017 год – 522,0 тыс. рублей;  2018 год – 642,0 тыс. рублей;  2019 год – 727,0 тыс. рублей;  2020 год – 880,0 тыс. рублей.  2021 год – 866,0 тыс. рублей;  2022 год – 866,0 тыс. рублей;  2023 год – 866,0 тыс. рублей;  2024 год – 866,0 тыс. рублей;  2025 год – 866,0 тыс. рублей.  Объем финансирования мероприятий подпрограммы 5 ежегодно подлежит уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год |
| **7.** | **Показатели конечного результата подпрограммы 5** | К 2025 году планируется:  - снижение площади территории подвергающейся пожарам до 3 га. |

**Раздел 1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 5,**

**описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Одной из первоначальных задач является создание условий для безопасности жизнедеятельности населения на территории сельского поселения, обеспечение надежной защиты личности.

Подпрограмма 5 определяет комплекс мер, направленных на обеспечение безопасного проживания населения.

Проводится большая работа по профилактике пожарной безопасности. Вопросы пожарной безопасности рассматриваются на производственных совещаниях, заседаниях совета общественности, на сходах граждан, составлены списки группы риска, проводятся мероприятия, исключающие возможность проживания в бесхозных строениях лиц без определенного места жительства.

В пожароопасный период проводится опашка населенных пунктов к лесным насаждениям, выкос травы, разборка ветхих и заброшенных строений, организовано патрулирование оперативных групп по населенным пунктам.

В целях недопущения и предупреждения пожаров и гибели на них людей, безопасного проживания населения Прилепенского сельского поселения имеется ДНД 5 человек, а ДПД 3 человек. Для тушения пожаров привлекаются трактора с емкостями частных лиц.

В отношении граждан, осуществляющих сжигание растительных остатков и разведение костров, составляются протоколы об административных правонарушениях в соответствии с законом Белгородской области «Об административных правонарушениях на территории Белгородской области» №35 от 04 июля 2003 года.

Анализ показывает, что наряду с достигнутыми положительными результатами в деятельности профилактики правонарушений, борьба с пожароопасными ситуациями и обеспечением безопасности населения, принимаемых мер недостаточно.

Реализация мероприятий подпрограммы 5 может сопровождаться возникновением ряда негативных факторов:

- недостаточность или отсутствие информации о целях, направлениях и результатах деятельности в сфере профилактики пожароопасных ситуаций и обеспечением безопасности;

- недостаточная пропаганда мер борьбы с пожароопасными ситуациями, борьбы с преступностью и обеспечением безопасности населения.

**Раздел 2. Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 5**

Основная цель подпрограммы 5 – создание условий для безопасного проживания жителей Прилепенского сельского поселения.

Достижение цели связано с решением следующей задачи - обеспечение общественного порядка на территории сельского поселения.

Срок реализации подпрограммы 5: 2017-2025 годы, 2 этапа реализации подпрограммы 5.

**Раздел 3. Обоснование выделения системы**

**основных мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 5**

Достижение цели и решение задач подпрограммы 5 намечается за счет реализации основного мероприятия, которое направлено на реализацию конкретного направления:

* **обеспечение пожарной безопасности.**

В рамках осуществления этого мероприятия предусматривается содержание пожарной машины.

Перечень основных мероприятий подпрограммы 5, представлен в приложении № 1 к Программе.

**Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5**

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 5 за 2017-2025 годы составит 7101,0 тыс. рублей. Объемы финансирования в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице.

**Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 5**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **Всего за 2015-2020 годы** | **в том числе по годам реализации:** | | | | | |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **Всего** | **2771,0** | **0,0** | **0,0** | **522,0** | **642,0** | **727,0** | **727,0** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 2771,00 | 0,0 | 0,0 | 522,0 | 642,0 | 727,0 | 727,0 |

**Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 5**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **Всего за 2015-2020 годы** | **в том числе по годам реализации:** | | | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **Всего** | **4330,0** | **866,0** | **866,0** | **866,0** | **866,0** | **866,0** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 4330,0 | 866,0 | 866,0 | 866,0 | 866,0 | 866,0 |

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 5 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 5 Программы за счет средств местного бюджета по годам представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к Программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 5 подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

**Раздел 5. Прогноз показателей конечного результата**

**реализации подпрограммы 5**

Достижение к 2025 году целевых показателей, предусмотренных подпрограммой 5, позволяет обеспечить снижение количества пожаров, исключение случаев гибели и травматизма людей при пожарах и сокращение материального ущерба.

Показатели конечного результата реализации подпрограммы 5 могут быть скорректированы при изменении факторов социально-экономического развития. Достижение прогнозируемых целевых показателей подпрограммы 5 приведены в таблице.

**Показатели конечного результата реализации подпрограммы 5 на I этапе**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Единицы измерения** | **2015**  **год** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** |
| 1 | Площадь территории подвергшейся пожарам | га | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |

**Показатели конечного результата реализации подпрограммы 5 на II этапе**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Единицы измерения** | **2021**  **год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025**  **год** |
| 1 | Площадь территории подвергшейся пожарам | га | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |

Сведения о динамике значений показателя конечного результата и непосредственного результата представлены в приложении №1 к Программе.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Устойчивое развитие

сельских территорий Прилепенского сельского поселения

Чернянского района Белгородской области»

**Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы**

**«Устойчивое развитие сельских территорий Прилепенского сельского поселения**

**Чернянского района Белгородской области» на I этапе реализации**

| **№**  **п/п** | **Наименование муниципальной программы, подпрограмм,**  **основных**  **мероприятий** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы** | **Сроки**  **реализации** | | **Вид показателя** | **Наименование показателя,**  **единица**  **измерения** | **2013**  **год**  **(базовый)** | **2014**  **год**  **(оцен-ка)** | **Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **нача-ло** | **завер-шение** | **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** | | **2018 год** | **2019 год** | | | **2020**  **год**  **(итог)** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | | **13** | **14** | | | **15** | |
| 1. | **Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Прилепенского сельского поселения Чернянского района Белгородской области»** | **Администрация Прилепенского сельского поселения** | **2015 год** | **2020 год** | **Прогрессивный**  **Прогрессивный**  **Прогрессивный**  **Прогрессивный** | **Доля отдыхающих в местах отдыха, %** | **10** | **10** | **10** | **10** | **20** | | **20** | **30** | | | **30** | |
| **Облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов, га** | **3** | **3** | **21** | **42** | **63** | | **84** | **105** | | | **126** | |
| **Доля регулярно занимающихся физической культурой и спортом, %** | **10** | **10** | **10** | **10** | **20** | | **20** | **30** | | | **30** | |
| **Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий, тыс. чел.** | **10** | **10** | **14** | **14** | **16** | | **16** | **18** | | | **18** | |
| 2. | **Подпрограмма 1 «Благоустройство Прилепенского сельского поселения».** | **Администрация Прилепенского сельского поселения** | **2015 год** | **2020 год** | **Прогрессивный**  **Прогрессивный**  **Прогрессивный** | **Доля отдыхающих в местах отдыха, %.** | **10** | **10** | **10** | **10** | **20** | | **20** | **30** | | | **30** | |
| **Доля посещаемости на детской площадке, %.** | **15** | **15** | **15** | **20** | **30** | | **35** | **40** | | | **50** | |
| **Количества участников ярмарки с/х продукции, ед.** | **2** | **2** | **2** | **4** | **5** | | **8** | **10** | | | **10** | |
| 2.1. | Задача 1.1. Обеспечение привлекательности сельской местности для комфортного проживания населения. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Основное  мероприятие 1.1.1.  «Благоустройство территории сельского поселения» | Администрация Прилепенског сельского поселения | 2015 год | 2020 год | **Прогрес**сивный  Прогрессивный  Прогрессивный  Прогрессивный  Прогрессивный | Благоустройство парка, ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| Благоустройство пляжа, ед. | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | |
| Благоустройство родников, ед. | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | |
| Благоустройство ярмарки, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| Благоустройство детской площадки, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| **3.** | **Подпрограмма 2 «Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица».** | **Администрация Прилепенского сельского поселения** | **2015 год** | **2020 год** | **Прогрессивный** | **Облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов, га** | **3** | **3** | **21** | **42** | **63** | **84** | | | **105** | | **126** | |
| 3.1. | Задача 2.1. Сплошное облесение меловых склонов и эрозионно-опасных участков, деградированных и  малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Основное  мероприятие 2.1.1.  «Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица». | Администрация Прилепенского сельского поселения | 2015 год | 2020 год | Прогрессивный | Облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов, га | 3 | 3 | 21 | 42 | 63 | | 84 | 105 | | | | 126 |
| **4.** | **Подпрограмма 3 «Развитие сферы культурно-досуговой деятельности Прилепенского сельского поселения»** | **Администрация Прилепенского сельского поселения, МКУК «Кузькинский центральный сельский Дом культуры»** | **2015 год** | **2020 год** | **Прогрессивный** | **Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий, тыс. чел.** | **10** | **10** | **12** | **14** | **15** | | **16** | **17** | | | | **18** |
| 4.1. | Задача 3.1.Обеспечение доступа населения к услугам досуга. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1. | Основное  мероприятие 3.1.1.  «Обеспечение деятельности учреждений культуры» | Администрация Прилепенского сельского поселения,МКУК «Кузькинский центральный сельский Дом культуры» | 2015 год | 2020 год | Прогрессивный | Количество культурно-досуговых мероприятий, ед. | 180 | 180 | 180 | 210 | 225 | | 240 | 255 | | | | 270 |
| **5.** | **Подпрограмма 4 «Вовлечение в занятие физической культурой и спортом жителей Прилепенского сельского поселения».** | **Администрация Прилепенского сельского поселения** | **2015 год** | **2020 год** | Прогрессивный  Прогрессивный | **Доля регулярно занимающихся физической культурой и спортом, %** | **10** | **10** | **10** | **10** | **20** | | **20** | **30** | | | | **30** |
| **Доля участников в региональных соревнованиях, %** | **0** | **0** | **2** | **3** | **5** | | **6** | **8** | | | | **10** |
| 5.1. | Задача 4.1.Вовлечение жителей поселения в занятие физической культурой и спортом. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1. | Основное  мероприятие 4.1.1.  «Обеспечение мероприятий по оздоровительной компании жителей» | Администрация Прилепенского сельского поселения | 2015 год | 2020 год | Прогрессивный  Прогрессивный | Доля детей занимающихся физической культурой и спортом, % | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | | 20 | 30 | | 30 | | |
| Количество принявших участие в физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях, человек | 75 | 80 | 85 | 85 | 90 | | 90 | 100 | | 100 | | |
| 6. | Задача 5.1 Обеспечение общественного порядка на территории сельского поселения | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | **Подпрограмма 5 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Прилепенского сельского поселения»** | Администрация Прилепенского сельского поселения | 2015 год | 2020 год | Прогрессивный  Прогрессивный | Количество проведенных инструктажей, ед. | 356 | 373 | 396 | 400 | 412 | | 419 | 429 | | 436 | | |
| Количество пожаров, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | |
| 6.1.1 | Основное мероприятие 5.1.1 «Обеспечение пожарной безопасности» | Администрация Прилепенского сельского поселения | 2017 год | 2020 год | Прогрессивный | Количество проведенных инструктажей, ед. | 356 | 373 | 396 | 400 | 412 | | 419 | 429 | | 436 | | |
| Количество пожаров, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | |

**Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы**

**«Устойчивое развитие сельских территорий Прилепенского сельского поселения**

**Чернянского района Белгородской области» на II этапе реализации**

| **№**  **п/п** | **Наименование муниципальной программы, подпрограмм,**  **основных**  **мероприятий** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы** | **Сроки**  **реализации** | | **Вид показателя** | **Наименование показателя,**  **единица**  **измерения** | **Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **нача-ло** | **завер-шение** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025**  **год** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | |
| 1. | **Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Прилепенского сельского поселения Чернянского района Белгородской области»** | **Администрация Прилепенского сельского поселения** | **2021 год** | **2025 год** | **Прогрессивный**  **Прогрессивный**  **Прогрессивный**  **Прогрессивный** | **Доля отдыхающих в местах отдыха, %** | **10** | **20** | **20** | **30** | **30** | |
| **Облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов, га** | **42** | **63** | **84** | **105** | **126** | |
| **Доля регулярно занимающихся физической культурой и спортом, %** | **10** | **20** | **20** | **30** | **30** | |
| **Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий, тыс. чел.** | **14** | **16** | **16** | **18** | **18** | |
| 2. | **Подпрограмма 1 «Благоустройство Прилепенского сельского поселения»** | **Администрация Прилепенского сельского поселения** | **2015 год** | **2020 год** | **Прогрессивный**  **Прогрессивный**  **Прогрессивный** | **Доля отдыхающих в местах отдыха, %.** | **10** | **20** | **20** | **30** | **30** | |
| **Доля посещаемости на детской площадке, %.** | **20** | **30** | **35** | **40** | **50** | |
| **Количества участников ярмарки с/х продукции, ед.** | **4** | **5** | **8** | **10** | **10** | |
| 2.1. | Задача 1.1. Обеспечение привлекательности сельской местности для комфортного проживания населения. | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Основное  мероприятие 1.1.1.  «Благоустройство территории сельского поселения» | Администрация Прилепенског сельского поселения | 2015 год | 2020 год | Прогрессивный  Прогрессивный  Прогрессивный  Прогрессивный  Прогрессивный | Благоустройство парка, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Благоустройство пляжа, ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Благоустройство родников, ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Благоустройство ярмарки, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Благоустройство детской площадки, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| **3.** | **Подпрограмма 2 «Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица»** | **Администрация Прилепенского сельского поселения** | **2021 год** | **2025 год** | **Прогрессивный** | **Облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов, га** | **42** | **63** | **84** | **105** | **126** | |
| 3.1. | Задача 2.1. Сплошное облесение меловых склонов и эрозионно-опасных участков, деградированных и  малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов. | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Основное  мероприятие 2.1.1.  «Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица». | Администрация Прилепенского сельского поселения | 2015 год | 2020 год | Прогрессивный | Облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов, га | 42 | 63 | 84 | 105 | 126 | |
| **4.** | **Подпрограмма 3 «Развитие сферы культурно-досуговой деятельности Прилепенского сельского поселения»** | **Администрация Прилепенского сельского поселения, МКУК «Кузькинский центральный сельский Дом культуры»** | **2015 год** | **2020 год** | **Прогрессивный** | **Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий, тыс. чел.** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | |
| 4.1. | Задача 3.1.Обеспечение доступа населения к услугам досуга. | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1. | Основное  мероприятие 3.1.1.  «Обеспечение деятельности учреждений культуры» | Администрация Прилепенского сельского поселения,МКУК «Кузькинский центральный сельский Дом культуры» | 2015 год | 2020 год | Прогрессивный | Количество культурно-досуговых мероприятий, ед. | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | |
| **5.** | **Подпрограмма 4 «Вовлечение в занятие физической культурой и спортом жителей Прилепенского сельского поселения».** | **Администрация Прилепенского сельского поселения** | **2015 год** | **2020 год** | **Прогрессивный**  **Прогрессивный** | **Доля регулярно занимающихся физической культурой и спортом, %** | **10** | **20** | **20** | **30** | **30** | |
| **Доля участников в региональных соревнованиях, %** | **3** | **5** | **6** | **8** | **10** | |
| 5.1. | Задача 4.1.Вовлечение жителей поселения в занятие физической культурой и спортом. | | | | | | | | | | |
| 5.1.1. | Основное  мероприятие 4.1.1.  «Обеспечение мероприятий по оздоровительной компании жителей» | Администрация Прилепенского сельского поселения | 2015 год | 2020 год | Прогрессивный  Прогрессивный | Доля детей занимающихся физической культурой и спортом, % | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | |
| Количество принявших участие в физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях, человек | 85 | 90 | 90 | 100 | 100 | |
| 6.1 | Задача 5.1 Обеспечение общественного порядка на территории сельского поселения | | | | | | | | | | | | |
| 6. | **Подпрограмма 5 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Прилепенского сельского поселения»** | Администрация Прилепенского сельского поселения | 2015 год | 2020 год | Прогрессивный | Количество проведенных инструктажей, ед. | 400 | 412 | 419 | 429 | 436 | |
| Количество пожаров, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 6.1.1 | Основное мероприятие 5.1.1 «Обеспечение пожарной безопасности» | Администрация Прилепенского сельского поселения | 2017 год | 2025 год | Прогрессивный  Прогрессивный | Количество проведенных инструктажей, ед. | 400 | 412 | 419 | 429 | 436 | |
| Количество пожаров, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |

Приложение №2

к муниципальной программе «Устойчивое развитие

сельских территорий Прилепенского сельского поселения

Чернянского района Белгородской области»

**Основные меры правового регулирования в сфере реализации**

**муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Вид нормативного  правового акта | Наименование нормативного правового акта | Ответственный   исполнитель и   соисполнители | Ожидаемые  сроки принятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Прилепенского сельского Чернянского района Белгородской области» | | | |
| 1. | Постановление администрации Прилепенского сельского поселения | Внесение изменений в постановление администрации Прилепенского сельского поселения «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Прилепенского сельского Чернянского района белгородской области» | Администрация Прилепенского сельского поселения | 2015-2025  ( по мере необходимости) |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Устойчивое развитие

сельских территорий Прилепенского сельского поселения

Чернянского района Белгородской области»

**Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных**

**мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования I этап реализации**

| **Статус** | **Наименование**  **муниципальной программы,**  **подпрограммы, основные мероприятия** | **Источники**  **финансирования** | **Общий объем**  **финансирования, тыс. рублей** | **Оценка расходов (тыс. рублей)** | | | | | | **Итого на I этап реализации (2015-2020 годы)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2015**  **год** | **2016**  **год** | **2017**  **год** | **2018**  **год** | **2019**  **год** | **2020**  **год** |
| **1** | **2** | **3** |  | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |  |
| **Муниципальная программа** | **«Устойчивое развитие сельских территорий Прилепенского сельского поселения Чернянского района Белгородской области»** | **Всего** | **22923,0** | **4324,0** | **3238,0** | **3918,0** | **3727,7** | **3717,0** | **3998,3** | **22923,0** |
| Местный бюджет | 21614,2 | 3450,0 | 3238,0 | 3688,2 | 3549,7 | 3717,0 | 3998,3 | 21614,2 |
| Областной бюджет | 1206,0 | 874,0 | 0 | 154,0 | 178,0 | 0 | 0 | 1206,0 |
| Федеральный бюджет | 75,8 | 0 | 0 | 75,8 | 0 | 0 | 0 | 75,8 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 1** | **«Благоустройство Прилепенского сельского поселения»** | **Всего** | **9751,7** | **981,0** | **1172,5** | **1152,0** | **847,0** | **2434,0** | **3165,2** | **9751,7** |
| Местный бюджет | 9553,2 | 981,0 | 1172,5 | 1152,0 | 735,0 | 2434,0 | 3078,7 | 9553,2 |
| Областной бюджет | 198,5 | 0 | 0 | 0 | 112,0 | 0 | 86,5 | 198,5 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие 1.1.1. | «Благоустройство территории сельского поселения» | **Всего** | **9751,7** | **981,0** | **1172,5** | **1152,0** | **847,0** | **2434,0** | **3165,2** | **9751,7** |
| Местный бюджет | 9553,2 | 981,0 | 1172,5 | 1152,0 | 735,0 | 2434,0 | 3078,7 | 9553,2 |
| Областной бюджет | 198,5 | 0 | 0 | 0 | 112,0 | 0 | 86,5 | 198,5 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 2** | **«Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица» на 2015-2020 годы».** | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие 2.1.1. | «Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица». | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 3** | **«Развитие сферы культурно-досуговой деятельности Прилепенского сельского поселения»** | **Всего** | **10109,5** | **3283,0** | **2001,0** | **2180,0** | **2175,5** | **470,0** | **0,0** | **10109,5** |
| Местный бюджет | 8939,7 | 2409,0 | 2001,0 | 1950,2 | 2109,5 | 470,0 | 0,0 | 8939,7 |
| Областной бюджет | 1094,0 | 874,0 | 0 | 154,0 | 66,0 | 0 | 0 | 1094,0 |
| Федеральный бюджет | 75,8 | 0 | 0 | 75,8 | 0 | 0 | 0 | 75,8 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие 3.1.1. | «Обеспечение деятельности учреждений культуры» | **Всего** | **10109,5** | **3283,0** | **2001,0** | **2180,0** | **2175,5** | **470,0** | **0,0** | **10109,5** |
| Местный бюджет | 8939,7 | 2409,0 | 2001,0 | 1950,2 | 2109,5 | 470,0 | 0,0 | 8939,7 |
| Областной бюджет | 1094,0 | 874,0 | 0 | 154,0 | 66,0 | 0 | 0 | 1094,0 |
| Федеральный бюджет | 75,8 | 0 | 0 | 75,8 | 0 | 0 | 0 | 75,8 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 4** | **«Вовлечение в занятие физической культурой и спортом жителей Прилепенского сельского поселения на 2015-2020 годы».** | **Всего** | **418,7** | **60,0** | **64,5** | **64,0** | **63,2** | **86** | **81** | **418,7** |
| Местный бюджет | 418,7 | 60,0 | 64,5 | 64,0 | 63,2 | 86 | 81 | 418,7 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие 4.1.1. | «Обеспечение мероприятий по оздоровительной компании жителей» | **Всего** | **418,7** | **60,0** | **64,5** | **64,0** | **63,2** | **86** | **81** | **418,7** |
| Местный бюджет | **418,7** | 60,0 | 64,5 | 64,0 | 63,2 | 86 | 81 | 418,7 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 5** | **«Обеспечение безопасности жизнидеятельности населения Прилепенского сельского поселения на 2015-2020 годы».** | **Всего** | **2663** | **0** | **0** | **522,0** | **642,0** | **727,0** | **772,0** | **2663** |
| Местный бюджет | 2663 | 0 | 0 | 522,0 | 642,0 | 727,0 | 772,0 | 2663 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 5.1.1 | «Обеспечение пожарной безопасности» | Всего | 2663 | 0 | 0 | 522,0 | 642,0 | 727,0 | 772,0 | 2663 |
|  |  | Местный бюджет | 2663 | 0 | 0 | 522,0 | 642,0 | 727,0 | 772,0 | 2663 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных**

**мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования II этап реализации**

| **Статус** | **Наименование**  **муниципальной программы,**  **подпрограммы, основные мероприятия** | **Источники**  **финансирования** | **Общий объем**  **финансирования, тыс. рублей** | **Оценка расходов (тыс. рублей)** | | | | | **Итого на II этап реализации (2021-2025 годы)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021**  **год** | **2022**  **год** | **2023**  **год** | **2024**  **год** | **2025**  **год** |
| **1** | **2** | **3** |  | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Муниципальная программа** | **«Устойчивое развитие сельских территорий Прилепенского сельского поселения Чернянского района Белгородской области»** | **Всего** | **10757,1** | **3256** | **2011,1** | **1830,0** | **1830,0** | **1830,0** | **10757,1** |
| Местный бюджет | 10757,1 | 3256,0 | 2011,1 | 1830,0 | 1830,0 | 1830,0 | 10757,1 |
| Областной бюджет | 181,6 | 0 | 181,6 | 0 | 0 | 0 | 181,6 |
| Федеральный бюджет | 575,0 | 0 | 575,0 | 0 | 0 | 0 | 575,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 1** | **«Благоустройство Прилепенского сельского поселения»** | **Всего** | **6343,0** | 2390,0 | 1061,0 | 964,0 | 964,0 | 964,0 | **6343,0** |
| Местный бюджет | **6343,0** | 2390,0 | 1061,0 | 964,0 | 964,0 | 964,0 | **6343,0** |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие 1.1.1. | «Благоустройство территории сельского поселения» | **Всего** | **6343,0** | 2390,0 | 1061,0 | 964,0 | 964,0 | 964,0 | **6343,0** |
| Местный бюджет | **6343,0** | 2390,0 | 1061,0 | 964,0 | 964,0 | 964,0 | **6343,0** |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 2** | **«Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица»** | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие 2.1.1. | «Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица». | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 3** | **«Развитие сферы культурно-досуговой деятельности Прилепенского сельского поселения»** | **Всего** | **840,7** | **0** | **840,7** | **0** | **0** | **0** | **840,7** |
| Местный бюджет | 84,1 | 0 | 84,1 | 0 | 0 | 0 | 84,1 |
| Областной бюджет | 181,6 | 0 | 181,6 | 0 | 0 | 0 | 181,6 |
| Федеральный бюджет | 575,0 | 0 | 575,0 | 0 | 0 | 0 | 575,0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие 3.1.1. | «Обеспечение деятельности учреждений культуры» | **Всего** | **840,7** | **0** | **840,7** | **0** | **0** | **0** | **840,7** |
| Местный бюджет | 84,1 | 0 | 84,1 | 0 | 0 | 0 | 84,1 |
| Областной бюджет | 181,6 | 0 | 181,6 | 0 | 0 | 0 | 181,6 |
| Федеральный бюджет | 575,0 | 0 | 575,0 | 0 | 0 | 0 | 575,0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 4** | **«Вовлечение в занятие физической культурой и спортом жителей Прилепенского сельского поселения».** | **Всего** | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие 4.1.1. | «Обеспечение мероприятий по оздоровительной компании жителей» | **Всего** | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 5** | **«Обеспечение безопасности жизнидеятельности населения Прилепенского сельского поселения»** | **Всего** | **4330,0** | **866,0** | 866,0 | 866,0 | 866,0 | 866,0 | **4330,0** |
| Местный бюджет | 4330,0 | **866,0** | 866,0 | 866,0 | 866,0 | 866,0 | 4330,0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 5.1.1 | «Обеспечение пожарной безопасности» | Всего | **4330,0** | **866,0** | 866,0 | 866,0 | 866,0 | 866,0 | **4330,0** |
|  |  | Местный бюджет | **4330,0** | **866,0** | 866,0 | 866,0 | 866,0 | 866,0 | **4330,0** |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 4

к муниципальной программе «Устойчивое развитие

сельских территорий Прилепенского сельского поселения

Чернянского района Белгородской области»

**Ресурсное обеспечение**

**реализации Программы за счет средств местного бюджета на I этапе реализации**

| **Статус** | **Наименование**  **муниципальной программы,**  **подпрограммы, основные мероприятия** | **Ответственный исполнитель,**  **соисполнители и участники** | **Код бюджетной классификации** | | | |  | **Расходов (тыс. рублей), годы** | | | | | | | | **Итого на I этапе реализации** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ГРБС** | **КФСР** | **КЦСР** | **КВР** | **общий объем финансирования, тыс.руб.** | **2015 год** | **2016**  **год** | **2017**  **год** | **2018**  **год** | **2019**  **год** | | | **2020 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |  | **9** | **10** | **11** | **12** | | | **13** | **14** |
| **Муниципальная программа** | **«Устойчивое развитие сельских территорий Прилепенского сельского поселения Чернянского района Белгородской области»** | **Всего, в том**  **числе:** | **914** | **х** | **х** | **х** | **21641,2** | **3450,0** | **3238,0** | **3688,2** | **3549,7** | **3717,0** | | | **3998,3** | **21641,2** |
| Администрация Прилепенского сельского поселения | х | х | х | х | **21641,2** | **3450,0** | **3238,0** | **3688,2** | **3549,7** | **3717,0** | | | **3998,3** | **21641,2** |
| **Подпрограмма 1** | **«Благоустройство Прилепенского сельского поселения».** | **Всего, в том**  **числе:** | **914** | **х** | **х** | **х** | **9553,2** | **981,0** | **1172,5** | **1152,0** | **735,0** | **2434,0** | | | **1130,4** | **3078,7** |
| Администрация Прилепенского сельского поселения | 914 | 0503 | 0110120010 | 244 | 9553,2 | 981,0 | 1172,5 | 1152,0 | 735,0 | 2434,0 | | | 1130,4 | 3078,7 |
| Основное  мероприятие 1.1..1. | «Благоустройство территории сельского поселения» | Администрация Прилепенского сельского поселения | 914 | 0503 | 0110120010 | 244 | 9553,2 | 981,0 | 1172,5 | 1152,0 | 735,0 | 2434,0 | | | 1130,4 | 3078,7 |
| **Подпрограмма 2** | **«Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица».** | **Всего, в том**  **числе:** | **914** | **х** | **х** | **х** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | **0** | **0** |
| Администрация Прилепенского сельского поселения | 914 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие 2.1.1. | «Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица». | Администрация Прилепенского сельского поселения | 914 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| **Подпрограмма 3** | **«Развитие сферы культурно-досуговой деятельности Прилепенского сельского поселения»** | **Всего, в том**  **числе:** | **914** | **х** | **х** | **х** | **8939,7** | **2409,0** | **2001,0** | **1950,2** | **2109,5** | **470,0** | | **0** | | **0** |
| Администрация Прилепенского сельского поселения | 914 | 0801 | 0130100590 | 244 | 8939,7 | 2409,0 | 2001,0 | 1950,2 | 2109,5 | 470,0 | | 0 | | 0 |
| Основное  мероприятие 3.1.1 | «Обеспечение деятельности учреждений культуры» | Администрация Прилепенского сельского поселения | 914 | 0801 | 0130100590 | 244 | 8939,7 | 2409,0 | 2001,0 | 1950,2 | 2109,5 | 470,0 | | 0 | | 0 |
| **Подпрограмма 4** | **«Вовлечение в занятие физической культурой и спортом жителей Прилепенского сельского поселения».** | **Всего, в том**  **числе:** | **914** | **х** | **х** | **х** | **377,3** | **60** | **64,5** | **64** | **63,2** | **86,0** | **39,6** | | | **377,3** |
| Администрация Прилепенского сельского поселения | 914 | 0707 | 0150120650 | 244 | 377,3 | 60 | 64,5 | 64 | 63,2 | 86,0 | 39,6 | | | 377,3 |
| Основное  мероприятие 4.1.1. | «Обеспечение мероприятий по оздоровительной компании жителей» | Администрация Прилепенского сельского поселения | 914 | 0707 | 0150120650 | 244 | 377,3 | 60 | 64,5 | 64 | 63,2 | 86,0 | 39,6 | | | 377,3 |
| **Подпрогрпмма 5** | **«Обеспечение безопасности жизнидеятельности населения Прилепенского сельского поселения»** | **Всего, в том числе** | **914** | **х** | **х** | **х** | **2771,0** | **0** | **0** | **522,0** | **642,0** | **727,0** | | | **880,0** | **2771,0** |
| **Администрация Прилепенского сельского поселения** | **914** | **0310** | **0140120340** | **244** | **2771,0** | **0** | **0** | **522,0** | **642,0** | **727,0** | | | **880,0** | **2771,0** |
| Основное мероприятие 5.1.1 | «Обеспечение пожарной безопасности» | Администрация Прилепенского сельского поселения | 914 | 0310 | 0140120340 | 244 | 2771,0 | 0 | 0 | 522,0 | 642,0 | 727,0 | | | 880,0 | 2771,0 |

**Ресурсное обеспечение**

**реализации Программы за счет средств местного бюджета на II этапе реализации**

| **Статус** | **Наименование**  **муниципальной программы,**  **подпрограммы, основные мероприятия** | **Ответственный исполнитель,**  **соисполнители и участники** | **Код бюджетной классификации** | | | | **Общий объем финансирования, тыс.рублей** | **Расходов (тыс. рублей), годы** | | | | | **Итого на II этапе реализации** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ГРБС** | **КФСР** | **КЦСР** | **КВР** | **2021 год** | **2022**  **год** | **2023**  **год** | **2024**  **год** | **2025**  **год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **Муниципальная программа** | **«Устойчивое развитие сельских территорий Прилепенского сельского поселения Чернянского района Белгородской области»** | **Всего, в том**  **числе:** |  |  |  |  | **10757,1** | **3256,0** | **2011,1** | 1830,0 | 1830,0 | 1830,0 | **10757,1** |
| Администрация Прилепенского сельского поселения |  |  |  |  | 10757,1 | 3256,0 | 2011,1 | 1830,0 | 1830,0 | 1830,0 | 10757,1 |
| **Подпрограмма 1** | **«Благоустройство Прилепенского сельского поселения».** | **Всего, в том**  **числе:** |  |  |  |  | **6343,0** | **2390,0** | **1061,0** | **964,0** | **964,0** | **964,0** | **6343,0** |
| Администрация Прилепенского сельского поселения | 914 | 0503 | 0110120010 | 244 | 6343,0 | 2390,0 | 1061,0 | 964,0 | 964,0 | 964,0 | 6343,0 |
| Основное  мероприятие 1.1..1. | «Благоустройство территории сельского поселения» | Администрация Прилепенского сельского поселения | 914 | 0503 | 0110120010 | 244 | 6343,0 | 2390,0 | 1061,0 | 964,0 | 964,0 | 964,0 | 6343,0 |
| **Подпрограмма 2** | **«Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица».** | **Всего, в том**  **числе:** |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Администрация Прилепенского сельского поселения | 914 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие 2.1.1. | «Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица». | Администрация Прилепенского сельского поселения | 914 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 3** | **«Развитие сферы культурно-досуговой деятельности Прилепенского сельского поселения»** | **Всего, в том**  **числе:** | **914** | **х** | **х** | **х** | **0** | **0** | **840,7** | **0** | **0** | **0** | **840,7** |
| Администрация Прилепенского сельского поселения | 914 | 0801 | 0130100590 | 244 | 0 | 0 | 840,7 | 0 | 0 | 0 | 840,7 |
| Основное  мероприятие 3.1.1. | «Обеспечение деятельности учреждений культуры» | Администрация Прилепенского сельского поселения | 914 | 0801 | 0130100590 | 244 | 0 | 0 | 840,7 | 0 | 0 | 0 | 840,7 |
| **Подпрограмма 4** | **«Вовлечение в занятие физической культурой и спортом жителей Прилепенского сельского поселения».** | **Всего, в том**  **числе:** | **914** | **х** | **х** | **х** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Администрация Прилепенского сельского поселения | 914 | 0707 | 0150120650 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие 4.1.1. | «Обеспечение мероприятий по оздоровительной компании жителей» | Администрация Прилепенского сельского поселения | 914 | 0707 | 0150120650 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрогрпмма 5** | **«Обеспечение безопасности жизнидеятельности населения Прилепенского сельского поселения»** | **Всего, в том числе** | **914** | **х** | **х** | **х** | **4330,0** | **866,0** | **866,0** | **866,0** | **866,0** | **866,0** | **4330,0** |
| **Администрация Прилепенского сельского поселения** | **914** | **0310** | **0140120340** | **244** | 4330,0 | 866,0 | 866,0 | 866,0 | 866,0 | 866,0 | 4330,0 |
| Основное мероприятие 5.1.1 | «Обеспечение пожарной безопасности» | Администрация Прилепенского сельского поселения | 914 | 0310 | 0140120340 | 244 | 4330,0 | 866,0 | 866,0 | 866,0 | 866,0 | 866,0 | 4330,0 |

Приложение № 5

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельских территорий

Прилепенского сельского поселения

Чернянского района Белгородской области»

**Бюджетная заявка на ассигнования из бюджета Чернянского района**

**на 2019 год и плановые 2020-2022 гг. для финансирования муниципальной программы**

**«Устойчивое развитие сельских территорий Прилепенского сельского поселения**

**Чернянского района Белгородской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование   разделов,  подразделов,   мероприятий муниципальной   программы | Плановый  объем   ассиг–  нований на  текущий   финан–   совый   год,   тыс.   руб.  2019 год | Требуемый объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей | | | | | | | | |
| очередной финансовый год 2020 | | | первый год планового   периода 2021 | | | второй год планового   периода 2022 | | |
| Все–  го | в том числе | | Все–  го | в том числе | | Все–  го | в том числе | |
| в соответ–  ствии с   утверж–   денной  программой | дополнительно  необходимый   объем/объем   средств по   проекту   программы | в соответ–  ствии с   утверж–   денной  программой | допол–   нительно  необходимый объем/объем средств по   проекту   программы | в соответ–  ствии с   утверж–   денной  программой | дополни–   тельно  необходимый объем/объем средств по   проекту   программы |
| **1.** | **По программе  в целом** | **3717,0** | **4084,8** | **4084,8** | **0** | **3256,0** | **3256,0** | **0** | **2767,7** | **2767,7** | **0** |
|  | в том числе  по основным  мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное  мероприятие 1. «Благоустройство территории сельского поселения» | 2434,0 | 3165,2 | 3165,2 | 0 | 2390,0 | 2390,0 | 0 | 1061,0 | 1061,0 | 0 |
| 1.2 | Основное  мероприятие 2. «Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица». | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Основное  мероприятие 3. «Обеспечение деятельности учреждений культуры» | 470,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840,7 | 840,7 | 0 |
| 1.4 | Основное  мероприятие 4.  «Обеспечение мероприятий по оздоровительной компании жителей» | 86,0 | 39,6 | 39,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Основное мероприятие 5.»Обеспечение пожарной безопасности» | 727,0 | 880,0 | 880,0 | 0 | 866,0 | 866,0 | 0 | 866,0 | 866,0 | 0 |